## Лист1
Story | Task | Status | Est | Дмитрий | Влад | Стас | Максим
Я, как пользователь, хочу скачать задания по курсу | Добавления функционала на сайт | done | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Я как пользователь хочу иметь возможность связаться с преподавателем | Создание таблицы "Чат" | done | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Добавления функционала на сайт | done | 18 | 13 | 20 | 20 | 20
Я как преподаватель хочу добавлять новые курсы | Отправка запроса на добавление нового курса администратору сайта! | done | 5 | 5 | 5 | 8 | 5
Я как пользователь хочу получать доступ к статистике | Построение статистики по курсам | done | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Создание страницы для просмотра статистики | done | 4 | 5 | 5 | 3 | 3
Я как администратор хочу менеджерить базы данных | Создание страницы для управления таблицей пользователей | done | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Создание формы для управления таблицей преподователей | done | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Создание формы для управления таблицей курсов | done | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Создание формы для подтверждения запросов преподователя о добавлении нового курса | done | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Я как пользователь хочу, чтобы сайт имел понятный и приятный интерфейс. | Создание понятного и приятного интерфейса | done | 30 | 40 | 40 | 20 | 20
Я как пользователь хочу, иметь возможность работать с личной учётной записью | Добавление возможности пользователю сменить пароль в личном кабинете | done | 5 | 5 | 8 | 5 | 5
| Добавление представления на сайт | done | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Я как преподаватель хочу экспортировать таблицу студентов курса в файл | Формирование Excel-таблицы со списком всех студентов, записанных на определенный курс | done | 30 | 20 | 20 | 40 | 40
140
[5 empty] | Выполнение | План
[5 empty] | 140 | 140
[5 empty] | 135 | 130
[5 empty] | 130 | 120
[5 empty] | 125 | 110
[5 empty] | 120 | 100
[5 empty] | 120 | 90
[5 empty] | 120 | 80
[5 empty] | 110 | 70
[5 empty] | 110 | 60
[5 empty] | 100 | 50
[5 empty] | 80 | 40
[5 empty] | 60 | 30
[5 empty] | 40 | 20
[5 empty] | 20 | 10
[5 empty] | 0 | 0